## Resumo
Comparação simples: AOL x EDROBO
AOL é a sua base principal. A coluna ação diz o que mudar se a AOL estiver correta.
Item | Quantidade / fonte | Leitura
Base AOL usada | #9 - 2026-05-27_07-31-35_381.xlsx | Documentos contabilizados pela regra AOL
Arquivo EDROBO usado | EDROBO REPORT DED 27-05-26.xlsx | Aba Sheet1
Documentos na AOL | 1264 | Base principal
Documentos no EDROBO | 1347 | Arquivo recebido
Em ambas | 1256 | Mesmo número de documento nas duas bases
Só na AOL | 8 | EDROBO não trouxe
Só no EDROBO | 91 | AOL não contabiliza
Status diferente | 91 | Mesmo documento, status diferente
Revisão diferente | 0 | Mesmo documento, revisão diferente
Conclusão curta
As bases não estão iguais. A maior diferença prática é que o EDROBO traz 91 documentos que a AOL não contabiliza e existem 91 documentos em comum com status diferente. A revisão bate nos documentos em comum.

## Resumo por status
Resumo por status
Diferença = EDROBO menos AOL
Status | AOL | EDROBO | Diferença | Leitura
AFC 1 | 614 | 617 | 3 | EDROBO tem 3 a mais
AFC 3 | 160 | 157 | -3 | EDROBO tem 3 a menos
AFC 3A | 23 | 23 | 0 | Igual
IFA | 139 | 203 | 64 | EDROBO tem 64 a mais
IFR | 171 | 206 | 35 | EDROBO tem 35 a mais
MABU UNDER REVIEW | 157 | 106 | -51 | EDROBO tem 51 a menos
NI | 0 | 35 | 35 | EDROBO tem 35 a mais

## Só na AOL
Só na AOL
Documentos que a AOL contabiliza e que não aparecem no EDROBO
Documento | Disciplina | Revisão | Status AOL | Status documento AOL | Issue Status AOL | Título | Ação
BNO-MABU-300-CS-1448-10001-000 | STRUCTURAL | R01 | IFR | ISSUED | IFR RETURNED AS CODE 3 | WEIGHT CONTROL REPORT - MAY 2025 | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-1448-10001-002 | STRUCTURAL | R01 | IFR | ISSUED | IFR RETURNED AS CODE 3 | WEIGHT CONTROL REPORT - AUGUST 2025 | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-1448-10001-003 | STRUCTURAL | R01 | IFR | ISSUED | IFR RETURNED AS CODE 3 | WEIGHT CONTROL REPORT - SEPTEMBER 2025 | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-1448-10001-004 | STRUCTURAL | R01 | IFA | ISSUED | IFA RETURNED AS CODE 3 | WEIGHT CONTROL REPORT - OCTOBER 2025 | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-1448-10001-005 | STRUCTURAL | R01 | IFR | ISSUED | IFR RETURNED AS CODE 3 | WEIGHT CONTROL REPORT - FEBRUARY 2026 | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-4018-10021-005 | STRUCTURAL | C01.1 | AFC 3 | NÃO SE APLICA | FOE | STARBOARD SUBSEA MODULE - STRUCTURE MONORAIL/EQP FOUNDATION/CONTAIMENT BASIN TO PIG LAUNCHER/RECIEVER (LOOSE ITEMS) | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-4018-10021-006 | STRUCTURAL | C01.1 | AFC 3 | NÃO SE APLICA | FOE | STARBOARD SUBSEA MODULE - STRUCTURE MONORAIL/EQP FOUNDATION/CONTAIMENT BASIN TO PIG LAUNCHER/RECIEVER (LOOSE ITEMS) | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.
BNO-MABU-300-CS-4018-10022-006 | STRUCTURAL | C02.1 | AFC 3 | NÃO SE APLICA | FOE | MAIN RACK 3 - STRUCTURE HPU DECK EXTENSION (LOOSE ITEMS) | Se a AOL está correta, o EDROBO deve incluir este documento.

## Só no EDROBO
Só no EDROBO
Documentos que aparecem no EDROBO mas que a AOL não contabiliza
Documento | Disciplina | Revisão | Status EDROBO | Status documento EDROBO | Issue Status EDROBO | Motivo na AOL | Título | Ação
BNO-MABU-300-AA-6945-10001 | PMT | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | DED CLOSE-OUT REPORT | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-CS-7180-10001 | STRUCTURAL | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR STRUCTURAL MATERIALS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-HX-1415-10001 | TECHNICAL SAFETY | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION (HAC) PROCEDURE | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-HX-6613-10002 | TECHNICAL SAFETY | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | ACTION TRACKING REGISTER | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-HX-7739-10002 | TECHNICAL SAFETY | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | SAFETY SIGNS LAYOUT | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10004 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR TUBING & BULK MATERIAL MTO | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10005 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR SUPPORT | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10007 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR CABLE TRAYS AND ACCESSORIES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10008 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR CHANNELS AND ACCESSORIES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10011 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR CABLE GLANDS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10012 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR CABLES AND MULTICABLES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10015 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR JUNCTION BOXES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10016 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR MISCELLANEOUS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-3323-10017 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR PIPING AND PIPING CONNECTIONS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10101-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PNEUMATIC & HYDRAULIC INSTRUMENTATION LOCATION PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10102-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PNEUMATIC & HYDRAULIC TUBING TRAY INSTRUMENTATION ROUTE PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10103-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PNEUMATIC & HYDRAULIC TUBING TRAY INSTRUMENTATION SUPPORT PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10104-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | ELECTRICAL & INSTRUMENTATION LOCATION PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10105-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CABLE TRAY ROUTE PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10106-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CABLE TRAY SUPPORT PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10107-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | FIRE AND GAS INSTRUMENTATION LOCATION PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10108-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | FIRE AND GAS INSTRUMENTATION CABLE TRAY ROUTE PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-IN-4024-10109-001 | INSTRUMENTATION | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | FIRE AND GAS INSTRUMENTATION CABLE TRAY SUPPORT PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-2358-10015-001 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PIPING SUPPORT DRAWINGS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10006 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR VA LVES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10007 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR SPRING SUPPORTS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10009 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR PIPING SPECIAL ITEMS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10011 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR PIPING SUPPORT MATERIALS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10012 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR SPECIAL VALVES | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-3323-10013 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | TBE FOR HUB CONNECTOR (GRAYLOC) | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-4018-10014-001 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PIPING PLAN & ELEVATION (STARBOARD MODULE) MEZZANINE DECK | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-4306-10003 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | WI HEAVY WALL INCONEL CLAD PIPING & FITTINGS - MTO | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-4306-10004 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | PRODUCTION & GAS LIFT HEAVY WALL PIPING - MTO | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MP-7880-10002-001 | PIPING | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | SPECIAL PIPING SUPPORT DRAWINGS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-MR-2105-10006 | MECHANICAL | A02 | AFC 1 | ISSUED | AFC/AFU RETURNED AS CODE 1 | Existe na AOL, mas não é contabilizado pela regra | MECHANICAL DATASHEET FOR CHAIN PULLEY BLOCKS | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-PX-2365-10070-001 | PROCESS | C01 | AFC 1 | ISSUED | AFC/AFU RETURNED AS CODE 1 | Existe na AOL, mas não é contabilizado pela regra | P&ID PRODUCTION SYSTEMS OPEN DRAIN SYSTEM DEMOLITION | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-QA-5798-10001 | PMT | A03 | AFC 1 | ISSUED | AFC/AFU RETURNED AS CODE 2 | Existe na AOL, mas não é contabilizado pela regra | QUALITY PLAN | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7180-00001 | MATERIALS | R01 | NI | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | METHANOL SKID ISOLATION MATERIALS - MATERIAL REQUISITION | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10002-002 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 0.75-PM-043117-80-B | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10002-003 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 2-PL-233050-80-B | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-002 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313045-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-003 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313045-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-004 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313045-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-005 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313045-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-006 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-007 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-008 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-009 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-010 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-011 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-012 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - TAM26-TP-07-4-PG-313045-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10006-013 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - TAM26-TP-08-4-PG-313048-750-F1-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-002 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313046-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-003 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313046-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-004 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313046-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-005 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313046-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-006 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313049-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-007 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313049-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-008 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313049-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10007-009 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - 4-PG-313049-750-FLT-1H | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-002 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-003 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-004 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-005 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-006 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-007 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-008 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-009 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-010 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-011 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-012 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-013 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-014 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-015 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & SLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-016 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-017 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-018 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-019 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-020 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-021 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWING GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-022 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-023 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-024 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-025 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-026 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-027 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS GAS LIFT SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-028 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-029 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWING RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-030 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10008-031 | MATERIALS | R01 | IFR | NÃO SE APLICA |  | Not applicable/cancelled | BONGA NORTH CORROSION MANAGEMENT DRAWINGS RELIEF & FLARE SYSTEM | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.
BNO-MABU-300-RA-7769-10032-001 | MATERIALS | R01 | IFR | ISSUED | IFR RETURNED AS CODE 3 | Existe na AOL, mas não é contabilizado pela regra | CORROSION MANAGEMENT DRAWING - CORROSION LOOP (BON-CL08-A). | Se a AOL está correta, o EDROBO deve remover/desconsiderar este documento.

## Status diferente
Status diferente
Mesmo documento nas duas bases, mas com status diferente
Documento | Disciplina | Revisão | Status AOL | Status EDROBO | Status documento AOL | Status documento EDROBO | Issue Status AOL | Issue Status EDROBO | Título | Ação
BNO-MABU-300-AA-5800-10001 | PMT | A03 | IFR | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | EPC-1 DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) - INTERFACE MANAGEMENT PLAN | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-BA-5537-10002 | CONSTRUCTION | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | CONSTRUCTION SCOPE OF WORK | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-BA-6065-10006 | CONSTRUCTION | R01 | MABU UNDER REVIEW | IFR | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | METHANOL SKID ISOLATION MATERIALS - MATERIAL REQUISITION | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-0520-10002 | STRUCTURAL | A05 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE INPLACE ANALYSIS REPORT -BONGA NORTH MODIFICATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-1448-10002 | STRUCTURAL | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURAL CALCULATION REPORT - LIFTING ANALYSIS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10008-002 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - LEVEL 1 | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10009-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - LEVEL 2 | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10009-002 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - LEVEL 2 | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10010-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - ELEVATION - NORTH & SOUTH TRUSS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10011-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - TRANSVERSAL SECTION (E 940000) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10012-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - TRANSVERSAL SECTION (E 945000) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10013-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - TRANSVERSAL SECTION (E 950000) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10014-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10016-001 | STRUCTURAL | C01 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - DECK EXTENSION (LEVEL 3) MODIFICATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10016-002 | STRUCTURAL | C01 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - DECK EXTENSION (LEVEL 3) MODIFICATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10016-003 | STRUCTURAL | C01 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - DECK EXTENSION (LEVEL 3) MODIFICATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10016-004 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE DECK EXTENSION (LEVEL 3) MODIFICATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10025-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - TRANSVERSAL SECTION (E 935000) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10038-001 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - TYPICAL DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10038-002 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - TYPICAL DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10038-003 | STRUCTURAL | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - TYPICAL DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-CS-4018-10051-090 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE - SPS-BN-SS-0148 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10051-100 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE - SPS-BN-SS-0116 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10051-108 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE SPS-BN-SS-0172 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10051-109 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE SPS-BN-SS-0173 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS_ AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-017 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-MR2-0006 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-021 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-MR2-0046 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-036 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-SS-0011 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-037 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-SS-0011 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-041 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-WF-0004 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-042 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE SPS-BN-WF-0004 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-043 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - SPS-BN-WF-0017 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-044 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE SPS-BN-WF-0017-SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS_ AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10052-045 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE SPS-BN-WF-0017 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10055-023 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | MAINRACK 2 - SPS-BN-MR2-0088 - SPECIAL PIPE SUPPORT PLAN_ SECTIONS AND DETAILS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-4018-10097-001 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | HANDRAIL DEMOLITION FOR LACT MODULE LEVEL 2 - LADDER LANDING FOR MR2 | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10003 | STRUCTURAL | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATER INJECTION TURBINE SKID - STRUCTURE - MATERIAL LIST (MTO) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10004 | STRUCTURAL | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | PORT SUBSEA MODULE - STRUCTURE DECK EXTENSIONS - MATERIAL LIST (MTO)PORTSIDE SUBSEA MODULE - STRUCTURE DECK EXTENSIONS - MATERIAL LIST (MTO) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10006 | STRUCTURAL | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | STARBOARD SUBSEA MODULE - STRUCTURE DUE TO BONGA NORTH MODIFICATIONS - MATERIAL LIST (MTO) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10008 | STRUCTURAL | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | MAIN RACK 2 - STRUCTURE - WI PUMP HANDLING AREA - MATERIAL LIST (MTO) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10012 | STRUCTURAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | STRUCTURAL PIPE SUPPORTS MTO | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-CS-7303-10017 | STRUCTURAL | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | WATERFLOOD MODULE - STRUCTURE DUE TO BONGA NORTH MODIFICATIONS - MATERIAL LIST (MTO) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-EA-2398-10001-001 | ELECTRICAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | INSTALLATION DETAILS: HEAT TRACING | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-EA-3323-10006 | ELECTRICAL | R01 | MABU UNDER REVIEW | IFR | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | TECHNICAL BID EVALUATION REPORT FOR ELECTRICAL JUNCTION BOXES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-EA-4005-10016-001 | ELECTRICAL | C03 | IFR | MABU UNDER REVIEW | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | CABLE ROUTING AND MAJOR CABLE LADDER LAYOUT - MR2 LEVEL 1 | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-EA-4380-10007 | ELECTRICAL | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | PROTECTION SCHEME & RELAY SETTING SCHEDULES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-EA-4380-10012 | ELECTRICAL | A04 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | CONTROL. ALARM AND MONITORING TABLE | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-EA-7770-10001 | ELECTRICAL | A06 | IFR | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | SPECIFICATION FOR ELECTRICAL EQUIPMENT SIZING REVALIDATION | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-EA-8260-10004 | ELECTRICAL | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | ELECTRICAL STUDIES REPORT - PROTECTION COORDINATION | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-3323-10001 | TECHNICAL SAFETY | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | TBE FOR SAFETY ITEMS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-6180-10003 | TECHNICAL SAFETY | R01 | MABU UNDER REVIEW | IFR | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | PACKAGED EQUIPMENT REVIEW- WATER INJECTION SYSTEM | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-6180-10004 | TECHNICAL SAFETY | R01 | MABU UNDER REVIEW | IFR | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | PACKAGED EQUIPMENT REVIEW- METHANOL INJECTION SYSTEM | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-6873-10001 | TECHNICAL SAFETY | R01 | MABU UNDER REVIEW | IFR | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PACKAGED EQUIPMENT REVIEW- CORROSION INHIBITION SYSTEM | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-6873-10006 | TECHNICAL SAFETY | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | CONSTRUCTION HAZID CLOSE-OUT REPORT | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-6875-10008 | TECHNICAL SAFETY | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | HAZOP CLOSEOUT REPORT (DED) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-HX-7180-10001 | TECHNICAL SAFETY | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | HUMAN FACTORS ENGINEERING REVIEW OF ALARM RATIONALISATION REPORT | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-0780-10009 | INSTRUMENTATION | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | ALARM RATIONALISATION WORKSHOP - TOR | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-2335-10002-001 | INSTRUMENTATION | C02 | IFR | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | SUPPORT HOOK UP DRAWING | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFR.
BNO-MABU-300-IN-4018-10002-001 | INSTRUMENTATION | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | INSTRUMENT TUBING ROUTING DRAWINGS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-4024-10004-001 | INSTRUMENTATION | C03 | IFA | MABU UNDER REVIEW | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | F&G LOCATION LAYOUT & PLAN FLOWLINE CORROSION INHIBITOR SKID | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFA.
BNO-MABU-300-IN-4024-10008-001 | INSTRUMENTATION | C02 | IFA | MABU UNDER REVIEW | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PNEUMATIC & HYDRAULIC INSTRUMENTATION PLAN & LOCATION WATERFLOOD INJECTION PACKAGE | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para IFA.
BNO-MABU-300-IN-4306-10006 | INSTRUMENTATION | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL LIST FOR INSTRUMENT & JUNCTION BOX SUPPORT HOOK UP ITEMS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-4306-10016 | INSTRUMENTATION | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL LIST FOR PROCESS HOOK UP DRAWING | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-4306-10017 | INSTRUMENTATION | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL LIST FOR ELECTRICAL HOOK UP DRAWING | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-5680-10001 | INSTRUMENTATION | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | TRANSMITTAL | TRANSMITTAL |  |  | IP(F) NARRATIVES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-7303-10021 | INSTRUMENTATION | A06 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR POINT TYPE GAS DETECTOR | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-7303-10023 | INSTRUMENTATION | A06 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR IR FLAME DETECTOR | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-7303-10026 | INSTRUMENTATION | A04 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR INSTRUMENTATION CABLES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-IN-7303-10028 | INSTRUMENTATION | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR TUBINGS AND COMPRESSION CONNSECTIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10247 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING 6"-DN-473048-STD-H | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10248 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING 2"-DN-473634-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10249 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING: 1-1/2-DN-488837-160S-253841A | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10250 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING: 1-1/2-DN-483817-160S-253841A | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10252 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING-1"-UW-513779-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10253 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING 6"-VA-403235-40S-SS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10254 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING 3"-CM-423051-40S-SS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10256 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING: 2-DN-473635-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10257 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING 2"-DN-473379-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10260 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING-2-DN-473378-STD-H | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10269 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING: 1-DN-483103-80-AW | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10270 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING-1-1/2"-DN-433637-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-2343-10272 | PIPING | A01 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | PIPING CONSTRUCT ISOMETRIC DRAWING-1"-IA-503289-80-G | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-7303-10001 | PIPING | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR BOLTS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-7303-10006 | PIPING | A04 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR GASKETS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-7303-10013 | PIPING | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | MATERIAL REQUISITION FOR SPECTACLE BLANK AND PADDLE BLANK | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-MP-7402-10003 | PIPING | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING CONSOLIDATION | ENGINEERING CONSOLIDATION |  |  | 90% MODEL REVIEW REPORT (P2+) | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-PX-0580-10003 | PROCESS | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | EQUIPMENT & LINE SIZING VALIDATION REPORT | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-PX-1380-10002 | PROCESS | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | DRAINAGE SYSTEM CALCULATION NOTES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-PX-1380-10011 | PROCESS | A05 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | TEMPERATURE INSTRUMENTS CALCULATION NOTES | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-PX-1380-10015 | PROCESS | A03 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING COMMENTS | ENGINEERING COMMENTS |  |  | PROCESS SAFETY TIME CALCULATIONS | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.
BNO-MABU-300-RA-6919-10001 | MATERIALS | A02 | MABU UNDER REVIEW | IFA | ENGINEERING DISTRIBUTION | ENGINEERING DISTRIBUTION |  |  | CORROSION MANAGEMENT FRAMEWORK AND INSPECTION PLAN | Se a AOL está correta, mudar o status no EDROBO para MABU UNDER REVIEW.

## Revisão diferente
Revisão diferente
Mesmo documento nas duas bases, mas com revisão diferente
Documento | Disciplina | Revisão AOL | Revisão EDROBO | Status AOL | Status EDROBO | Título | Ação
Nenhuma diferença encontrada